## Sheet1
Project ID | Project Name | ORG | Region | Division | OEM Name | Product Group | EBP Leader | Product Engineer | SMTE | Active Status | Project State | Category | Note | Program Template | Comments | TBL Entry Event | Phase 0 Gate Exit-PS | Quote Submission Event | Phase 1 Gate Exit-GO | Development Start Event | Feasibility Product Event | DV Tooling Release | Phase 2 Gate Exit-DVR | DV Readiness Event | DV Product Event | PV Tooling Release | Phase 3 Gate Exit-FPR | PV Readiness Event | PV Product Event | Phase 4 Gate Exit-CPA | Phase 5 Gate Exit-PLR | PLM | PLANT | Showflag | 当前状态 | PKR信息 | Confirmed | 是否确认 | 未完成PKR信息 | 过门周 | 未完成人名
30018552-EBP | 30018552;2025,NA,Ford,U759-DP,welding,230075,M,Equipment | DFM |  |  | Ford | Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Hao Xiuxia_郝秀霞(uhaox031) | Liu Cong02_刘聪(uliuc396) | ACTIVE | Phase Out | S | [6 empty] | 2023-12-05 |  |  |  | 2023-12-19 |  |  |  | 2026-09-16 |  |  | 2027-05-18 | 2028-06-16 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：0； Zhang Shaofeng的PKR打分：60； Tao Qichen的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：70； Zhao Kailiang的PKR打分：80； | Total,Submitted Zhang Shaofeng,Submitted Tao Qichen,style="color: Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未评分(工程师) | Zhang Shaofeng的PKR打分：60； Tao Qichen的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：70； Zhao Kailiang的PKR打分：80； | 下周 | Gongchao.Lu@yanfeng.com; Kailiang.Zhao@yanfeng.com; Qichen.Tao@yanfeng.com; Shaofeng.Zhang@yanfeng.com; Shirong.Xu@yanfeng.com
30019425-EBP | 30019425-2025,NA,Ford,U759-DP,welding,230076,T,Equipment | DFM |  |  | Ford | Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Gao Dawei01_高大尉(ugaod029) | Liu Cong02_刘聪(uliuc396) | ACTIVE | Phase Out | S |  | Template3 Outsourcing management program |  |  |  |  | 2024-01-08 |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  | 2026-09-16 |  |  | 2027-05-18 | 2028-06-16 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：60； Zhang Shaofeng的PKR打分：70； Tao Qichen的PKR打分：100； Xu Shirong的PKR打分：80； Zhao Kailiang的PKR打分：60； | Total,Submitted Zhang Shaofeng,Confirmed Tao Qichen,Submitted Xu Shirong,Confirmed Zhao Kailiang,Confirmed | 未确认(Cao liang) | Zhang Shaofeng的PKR打分：70； Xu Shirong的PKR打分：80； Zhao Kailiang的PKR打分：60； | 下周
30034141-EBP | 30034141-2026,NA,Stellantis,P708-DP,lamination,260065,T,Equipment | DFM |  |  | Stellantis | Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Jin Yulong01_金宇隆(ujiny132) |  | ACTIVE | Phase 4 Manufacturing Development | S |  | Template-2 Self-made Tooling development program |  |  |  |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-04-10 |  |  |  | 2026-05-15 |  |  | 2026-09-11 | 2026-12-31 |  |  |  | Phase 4 Gate Exit-CPA | 最低打分：0； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Lu Gongchao的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师) | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周
30036186-EBP | 30036186-2026,NA,Ford,P780,-DP,Lamination,260181,M,Equipment | DFM |  |  | Ford | Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) |  | ACTIVE | Phase 4 Manufacturing Development | S |  | Template-3 Outsourcing management program |  |  |  |  | 2026-06-16 |  |  |  | 2026-06-30 |  |  |  | 2026-07-10 |  |  | 2026-09-10 | 2026-12-31 |  |  |  | Phase 4 Gate Exit-CPA | 最低打分：0； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Lu Gongchao的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师) | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周
30036187-EBP | 30036187-2026,NA,Ford,P780-DP,Lamination,260182,M,Equipment | DFM |  |  | Ford | Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) |  | ACTIVE | Phase 4 Manufacturing Development | S |  | Template-3 Outsourcing management program |  |  |  |  | 2026-06-16 |  |  |  | 2026-06-30 |  |  |  | 2026-07-10 |  |  | 2026-09-11 | 2026-12-31 |  |  |  | Phase 4 Gate Exit-CPA | 最低打分：0； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Lu Gongchao的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师) | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周
30036085-EBP | 30036085-2026,AP,SERES Motors,L97-light，assemble,260173,T,Equipment | DFM | AP |  | SERES Motors | Equipment | Chen Jiarong_陈佳荣(uchej731) | Huang Sheng02_黄圣(uhuas068) | Xu Shirong_徐时荣(uxuxs004) | ACTIVE | Phase 3 Design Feasibility | S |  | Template-1 Self-made Equipment development program |  |  |  |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  | 2026-10-20 | 2026-11-20 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：100； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Xu Shirong的PKR打分：100； Zhao Kailiang的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未确认(Cao liang) | 完成 | 下周
30036876-EBP | 30036876-2026,AP,SERES Motors,SERES, Kitting line, 260219, M,Equipment | DFM | AP |  | SERES Motors | Equipment | Zou Chengcheng_邹成成(uzouc016) | Li Yanchen_李彦辰(ulixy466) | Xu Shirong_徐时荣(uxuxs004) | ACTIVE | Phase 2 Concept Definition | S |  | Template-3 Outsourcing management program |  |  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  | 2026-08-22 |  |  |  | 2026-09-15 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-29 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：100； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Xu Shirong的PKR打分：100； Zhao Kailiang的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未确认(Cao liang) | 完成 | 下周
30036016-EBP | 30036016-2027,AP,Geely,Glue,260169,M,Equipment | DFM | AP |  | Geely | Equipment |  | Chen Jie04_陈洁(uchej018) | Xu Shirong_徐时荣(uxuxs004) | ACTIVE | Phase 2 Concept Definition | S |  | Template-1 Self-made Equipment development program |  |  |  |  | 2026-08-29 |  |  |  | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-30 | 2028-01-31 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：0； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Lu Gongchao的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师) | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周
30035896-EBP | 30035896-2027,AP,SAIC-GM,GM DP,glue,260159,M,Equipment | DFM | AP |  | SAIC-GM | Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Chen Jie04_陈洁(uchej018) | Xu Shirong_徐时荣(uxuxs004) | ACTIVE | Phase 2 Concept Definition | S |  | Template-1 Self-made Equipment development program |  |  |  |  | 2026-08-29 |  |  |  | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-26 | 2028-08-03 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：0； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Lu Gongchao的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师) | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 下周
30036686-EBP | 30036686-2027,AP,Chery,glue,260192,M,Equipment | DFM | AP |  | Chery | Equipment |  | Lu Gongchao_路公超(uluxg004) | Xu Shirong_徐时荣(uxuxs004) | ACTIVE | Phase 1 Quotation | S |  | Template-1 Self-made Equipment development program |  |  |  |  | 2026-08-31 |  |  |  | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-19 |  |  | 2026-11-30 | 2027-12-31 |  |  |  | Phase 3 Gate Exit-FPR | 最低打分：0； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Lu Gongchao的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师) | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周
30037173-EBP | 30037173-2026,NA,Stellantis,WD MCA-DP, welding,260235, 8T,Equipment | DFM |  |  | Stellantis | Equipment |  | Huang Dinghui_黄定辉(uhuad002) | Xu Shirong_徐时荣(uxuxs004) | ACTIVE | Phase 1 Quotation | S |  | Template-3 Outsourcing management program |  |  |  |  | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | 2026-10-11 |  |  | 2026-10-30 | 2027-01-09 |  |  |  | Phase 2 Gate Exit-DVR | 最低打分：100； Wang Hao23的PKR打分：100； Lu Dinghao的PKR打分：100； Xu Shirong的PKR打分：100； Zhao Kailiang的PKR打分：100； | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未确认(Cao liang) | 完成 | 本周