## Sheet1
Project ID | Project Name | EBP Leader | Product Engineer | Project State | Phase 1 Gate Exit-GO | Phase 2 Gate Exit-DVR | Phase 3 Gate Exit-FPR | Phase 4 Gate Exit-CPA | Phase 5 Gate Exit-PLR | 未完成PKR信息 | 过门周 | Confirmed | 是否确认 | 未完成人名
30018552-EBP | 30018552;2025,NA,Ford,U759-DP,welding,230075,M,Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Hao Xiuxia_郝秀霞(uhaox031) | Phase Out | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2026-09-16 | 2027-05-18 | 2028-06-16 | Zhang Shaofeng的PKR打分：60； Tao Qichen的PKR打分：0； Xu Shirong的PKR打分：70； Zhao Kailiang的PKR打分：80； | 下周 | Total,Submitted Zhang Shaofeng,Submitted Tao Qichen,style="color: Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未评分(工程师) | Gongchao.Lu@yanfeng.com; Kailiang.Zhao@yanfeng.com; Qichen.Tao@yanfeng.com; Shaofeng.Zhang@yanfeng.com; Shirong.Xu@yanfeng.com
30019425-EBP | 30019425-2025,NA,Ford,U759-DP,welding,230076,T,Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Gao Dawei01_高大尉(ugaod029) | Phase Out | 2024-01-08 | 2026-06-08 | 2026-09-16 | 2027-05-18 | 2028-06-16 | Zhang Shaofeng的PKR打分：70； Xu Shirong的PKR打分：80； Zhao Kailiang的PKR打分：60； | 下周 | Total,Submitted Zhang Shaofeng,Confirmed Tao Qichen,Submitted Xu Shirong,Confirmed Zhao Kailiang,Confirmed | 未确认(Cao liang)
30034141-EBP | 30034141-2026,NA,Stellantis,P708-DP,lamination,260065,T,Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Jin Yulong01_金宇隆(ujiny132) | Phase 4 Manufacturing Development | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 2026-05-15 | 2026-09-11 | 2026-12-31 | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师)
30031537-EBP | 30031537-2026,AP,Huawei Anhui,EHV-DP,Lamination,250338,T,Equipment | Xia Yang_夏阳(uxiay057) | Fan Aiqiang01_樊爱强(ufana018) | Post Launch | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-09-15 | 2026-12-31 | 完成 | 下周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Lu Gongchao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed | 完成确认
30033043-EBP | 30033043-2027,AP,General Motors,C1UL-IP,Lamination,260020,T,Equipment | Guo Zhengyang_郭正阳(uguoz023) | Gao Yiheng01_高一恒(ugaoy160) | Phase 2 Concept Definition | 2026-05-30 | 2026-08-31 | 2026-09-16 | 2026-09-27 | 2026-12-30 | 完成 | 下周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Lu Gongchao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed | 完成确认
30035236-EBP | 30035236-2026,NA,Ford,P703-Airbag, assembly, 260142,1T,Equipment | Wang Baowei_王保卫(uwanb363) | Huang Dinghui_黄定辉(uhuad002) | Phase 3 Design Feasibility | 2026-06-12 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2026-10-10 | 完成 | 本周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed Zhao Kailiang,Confirmed | 完成确认
30036186-EBP | 30036186-2026,NA,Ford,P780,-DP,Lamination,260181,M,Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 4 Manufacturing Development | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-09-10 | 2026-12-31 | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师)
30036187-EBP | 30036187-2026,NA,Ford,P780-DP,Lamination,260182,M,Equipment | Wang Xiang02_王翔(uwanx029) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 4 Manufacturing Development | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-09-11 | 2026-12-31 | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师)
30035945-EBP | 30035945-2027,NA,Toyota,815/825D-OHC, assy, 260168, 2M,Equipment | Wang Baowei_王保卫(uwanb363) | Wei Shaoguan_韦少官(uweis086) | Phase 3 Design Feasibility | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-09-15 | 2026-10-31 | 2027-10-31 | 完成 | 下周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed Zhao Kailiang,Confirmed | 完成确认
30036184-EBP | 30036184-2026,AP,JAC-VW,JHB-sunvisor,assem, 260180, 2T,Equipment | Wang Baowei_王保卫(uwanb363) | Chen Zhibin01_陈志斌(uchez368) | Phase 4 Manufacturing Development | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-08-05 | 2026-09-10 | 2027-01-31 | 完成 | 本周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed Zhao Kailiang,Confirmed | 完成确认
30036085-EBP | 30036085-2026,AP,SERES Motors,L97-light，assemble,260173,T,Equipment | Chen Jiarong_陈佳荣(uchej731) | Huang Sheng02_黄圣(uhuas068) | Phase 3 Design Feasibility | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-09-20 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 完成 | 下周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未确认(Cao liang)
30036876-EBP | 30036876-2026,AP,SERES Motors,SERES, Kitting line, 260219, M,Equipment | Zou Chengcheng_邹成成(uzouc016) | Li Yanchen_李彦辰(ulixy466) | Phase 2 Concept Definition | 2026-07-31 | 2026-08-22 | 2026-09-15 | 2026-11-28 | 2026-12-29 | 完成 | 下周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未确认(Cao liang)
30036016-EBP | 30036016-2027,AP,Geely,Glue,260169,M,Equipment |  | Chen Jie04_陈洁(uchej018) | Phase 2 Concept Definition | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2028-01-31 | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师)
30036016-EBP | 30036016-2027,AP,Geely,Glue,260169,M,Equipment |  | Chen Jie04_陈洁(uchej018) | Phase 2 Concept Definition | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2028-01-31 | 完成 | 本周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Lu Gongchao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed | 完成确认
30035896-EBP | 30035896-2027,AP,SAIC-GM,GM DP,glue,260159,M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Chen Jie04_陈洁(uchej018) | Phase 2 Concept Definition | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2028-08-03 | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 下周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师)
30036686-EBP | 30036686-2027,AP,Chery,glue,260192,M,Equipment |  | Lu Gongchao_路公超(uluxg004) | Phase 1 Quotation | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-11-30 | 2027-12-31 | 完成 | 本周 | Total,Confirmed Wang Hao23,Confirmed Lu Dinghao,Confirmed Lu Gongchao,Confirmed Xu Shirong,Confirmed | 完成确认
30036686-EBP | 30036686-2027,AP,Chery,glue,260192,M,Equipment |  | Lu Gongchao_路公超(uluxg004) | Phase 1 Quotation | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-11-30 | 2027-12-31 | Lu Gongchao的PKR打分：0； | 本周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Lu Gongchao,style="color: Xu Shirong,Submitted | 未评分(工程师)
30036227-EBP | 30036227-2026,AP,Changan,changan,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 2026-11-06 | 2026-12-06 | 2027-01-06 | phase1不适用 | 本周
30036725-EBP | 30036725-2027,AP,Li Auto,CNSL,Lamination，260193，M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 2026-11-06 | 2026-12-06 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 本周
30037173-EBP | 30037173-2026,NA,Stellantis,WD MCA-DP, welding,260235, 8T,Equipment |  | Huang Dinghui_黄定辉(uhuad002) | Phase 1 Quotation | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 2026-10-11 | 2026-10-30 | 2027-01-09 | 完成 | 本周 | Total,Submitted Wang Hao23,Submitted Lu Dinghao,Submitted Xu Shirong,Submitted Zhao Kailiang,Submitted | 未确认(Cao liang)
30037173-EBP | 30037173-2026,NA,Stellantis,WD MCA-DP, welding,260235, 8T,Equipment |  | Huang Dinghui_黄定辉(uhuad002) | Phase 1 Quotation | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 2026-10-11 | 2026-10-30 | 2027-01-09 | phase1不适用 | 本周
30037005-EBP | 30037005-2027,AP,BYD,DP,LAMINATION备机,000000,M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-11-14 | 2027-11-30 | phase1不适用 | 本周
30037008-EBP | 30037008-2027,AP,BYD,DP,LAMINATION柳州,000000,M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 2026-10-17 | 2026-11-28 | 2027-12-24 | phase1不适用 | 本周
30037066-EBP | 30037066-2028,AP,Stellantis,WD MCA, Welding,260230,M,Equipment | Gong Shengchao_龚胜超(ugons034) | Hao Xiuxia_郝秀霞(uhaox031) | Phase 1 Quotation | 2026-09-12 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2027-01-10 | phase1不适用 | 本周
30037324-EBP | 30037324-2026,AP,BYD,DP,LAMINATION,260243,M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-11-26 | 2027-11-30 | phase1不适用 | 下周
30037323-EBP | 30037323-2026,AP,BYD,DP,LAMINATION,260244,M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 2026-11-16 | 2026-12-16 | 2027-10-26 | phase1不适用 | 下周
30036826-EBP | 30036826-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,2-MP,LAM,260203,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Gao Yiheng01_高一恒(ugaoy160) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036827-EBP | 30036827-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,Speak cover,LAM,260204,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Fan Aiqiang01_樊爱强(ufana018) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036828-EBP | 30036828-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,2-SSR,LAM,260205,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Min Hongen_闵宏恩(uminh009) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036829-EBP | 30036829-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,1-TS,LAM,260206,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Huang Dongfang01_黄东方(uhuad056) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036830-EBP | 30036830-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,2-SSR TS,LAM,260207,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Zhou Huasheng_周华盛(uzhoh176) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036832-EBP | 30036832-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,2-TS,LAM,260208,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Kan Chengben_阚城奔(ukanc012) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036833-EBP | 30036833-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,1-MP,LAM Fixture,260209,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Min Hongen_闵宏恩(uminh009) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036834-EBP | 30036834-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,2-MP,LAM Fixture,260210,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Min Hongen_闵宏恩(uminh009) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036835-EBP | 30036835-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,Machine1,LAM ,260211,M,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036836-EBP | 30036836-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,Machine2,LAM ,260212,M,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周
30036219-EBP | 30036219-2026,AP,Jianghuai,CAO01,Lamination,260186,M,Equipment | Shang Bing_尚兵(ushab007) | Huang Linjian_黄琳健(uhual254) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-10-24 | 2026-11-06 | 2026-12-06 | 2027-12-29 | phase1不适用 | 下周
30036825-EBP | 30036825-2027,AP,Brilliance-BMW,G67,1-MP,LAM,260202,T,Equipment | Yang Yang28_杨阳(uyany430) | Jin Yulong01_金宇隆(ujiny132) | Phase 1 Quotation | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-12-31 | phase1不适用 | 下周