## XSO Ranking Bubble chart
Project | score | gate | EQU
smartmi,MX11-DAB,Lamination | 90 | -7 | 0.336
Huawei Anhui,EHV-DP,Lamination | 100 | 31 | 0.07
SERES Motors,F2N-DAB, Lamination, | 100 | -9 | 0.138
SERES Motors,F2N10lm-light,assemble | 90 | -1 | 0.156
smartmi,F2N-light,assemble | 100 | -13 | 0.276
XPENG,G02顶棚EOL | 100 | -12 | 0.041
SERES Motors,F2N-light | 100 | -12 | 0.064
|  |  |  | PROJECT | PHASE | RED ISSUE
score:
|  |  |  | 没有红色问题时，第一个黄色问题扣10分，依次累加，超过5个黄色问题不再更新记分 |  |  | 第一个红色问题扣60分，第二个红色问题在此基础上再扣10分
|  |  |  | 1个黄色问题 |  | -10
|  |  |  | 2个黄色问题 |  | -20
|  |  |  | 3个黄色问题 |  | -30
|  |  |  | 4个黄色问题 |  | -40
|  |  |  | 5个黄色问题 |  | -50
|  |  |  | 6个黄色问题 |  | -50
|  |  |  | 7个黄色问题 |  | -50
|  |  |  | 8个黄色问题 |  | -50
|  |  |  | 9个黄色问题 |  | -50
出现红色问题时，黄色问题不再记分，
|  |  |  | 1个红色问题 |  | -60
|  |  |  | 2个红色问题 |  | -70
|  |  |  | 3个红色问题 |  | -80
|  |  |  | 4个红色问题 |  | -90
|  |  |  | 5个红色问题 |  | -100
|  |  |  | 6个红色问题 |  | -100
|  |  |  | 7个红色问题 |  | -100
|  |  |  | 8个红色问题 |  | -100
|  |  |  | 9个红色问题 |  | -100

## 过程
Date | Auditor | Project list | 列2 | 列3 | Status | Responsible | Due date | 列4 | 列1 | 列12 | Comments
2024-09-26 | Zhao kailiang | 30023947 | 2025,NA,General Motors,L234-IP RHD,welding | General Motors,L234-IP RHD,welding | Y | Qiu yongxu | 2024-09-29 | 60 | 0 | 0.034 | 1.支撑住和底板有4根用于定位，存在过定位，选用对角的两根用于定位 2.电磁阀在两层底板中间安装调试不方便，挪到上侧底板外侧 3.胎膜块配打销孔大小错误，6mm配打销孔应该做5.8不是6mm，8mm配打销孔应该做7.8不是8mm 4.产品主定位高度过低，要求定位段高出产品10mm，且缺少放件导向的倒角
2024-09-25 | Zhao kailiang | 30023525 | 2026,NA,VW Group,VW426-IP,Assembling | VW Group,VW426-IP,Assembling | Y | Gao dawei | 2024-09-27 | 50 | 0 | 0.058 | 1.部分装配点下侧没有支撑，需要增加支撑 2.胎膜重量超重，重新校核凸轮分割器，胎膜继续减重 3.部分轮廓限位胎膜块缺少导向，增加倒角 4.有夹紧气缸和胎膜块干涉 5.电磁阀和分气块放在两块底板中间，不容易固定和操作，将电磁阀和分气块挪到外侧或者上侧底板镂空处 6.有clip和胎膜块干涉，没有做避让镂空
2024-09-24 | Lu,Gongchao | 30022666 | 2025,AP,SERES Motors,F3-CNSL,lamination,240179,M,Equipmen | SERES Motors,F3-CNSL,lamination | Y | zhao shutai | 2024-10-18 | 80 | -3 | 0.195 | 1.U型口位置包边复杂，无法用常规水管走水路，建议该项目用耐高温气管代替水管走水（气管弯曲半径较小，市场上注塑模有类似应用案例） 2.胎膜及包边水管未画，真空管未画
2024-09-20 | Lu,Gongchao | 30022345 | 2025,AP,smartmi,MX11-DAB,Lamination,240159 | smartmi,MX11-DAB,Lamination | Y | Huang dongfang | 2024-10-13 | 80 | -3 | 0.1 | 包边方案仍需验证，目前有两个方案在验证中： 1.拉伸合模方案：目前验证产品外观无褶皱，但夹皮位置表皮有拉裂（原因：夹皮块边缘过于尖锐），外观面有凸包（3D打印件外观有凸包）；后续验证计划：做 骨架模，表皮模和夹皮压框，但需要费用支持； 2.六角挂针合模方案：类似T6球压工艺的基础上在产品的六个角处设计挂针浮动，球压到中途挂针退回；目前验证结构设计中
2024-09-11 | Lu,Gongchao | 30022299 | 2025,AP,Volkswagen,VW426-DP,lam&wrap,240151,1T,Equipment | Volkswagen,VW426-DP,lam&wrap | Y | Fan aiqiang Yang yicheng Gong shengchao | 2024/11/30(PHASE 3) | 60 | -4 | 0.105 | 框架降本（需要CAE分析），框架无销钉定位，扫码仪加罩子或者移动到非操作侧，缺管线数据
2024-09-06 | Lu,Gongchao | 30023478 | 2026,AP,Brilliance-BMW,G78-HUD, lamination, 240195, T,Equipment | Brilliance-BMW,G78-HUD, lamination | Y | Zhou huasheng | 2024-09-13 | 70 | -1 | 0.107 | 1、节拍需要核对（保压时间、包边块进与退的时间） 2、表皮HUD位置和环形孔轮廓定位无， 3、角压块需要重新考虑，目前设计结构有褶皱风险 验证建议：KM建议在上下模中间只用单层灯管加热，灯管通体不镀金箔，实现双面加热的效果。可以节省一层灯管的采购费用。G78产品较平整很适合做这个验证，如果验证可行将来的红外模具都可以大幅节省灯管成本。
2024-09-05 | Zhao kailiang | 30022447 | 2026,AP,SVW,VW426 PAB Auto Cell | SVW,VW426 PAB Auto Cell | Y | Huang dinghui | 2024-09-13 | 90 | -1 | 0.132 | 1.校核机器人轨迹离围栏距离是否大于120mm，否则对应位置围栏需要PC板
2024-08-29 | Lu,Gongchao | 30023381 | 2025,AP,SERES Motors,F3-DP,lamination，240192,M,Equipment | SERES Motors,F3-DP,lamination | Y | Chen bin | 2024-09-14 | 70 | -2 | 0.195 | 1800设备上台面目前设计负载450kg；模具参考一模二的常规包边模具计算，模框重量已经约450kg，模芯+热风/灯管升降结构约60kg，设备设计负载能力不足；对标Frimo426包边机上台面负载约600kg。 审核建议： 1. 1800设备上台面负载加大至500~600KG； 2. 模具模框做轻量化设计减重<450kg；
2024-08-28 | Lu,Gongchao | 30022712 | 2025,AP,smartmi,MX11,Fixing,240181 | smartmi,MX11,Fixing | Y | Chen yuhang | 2024-08-28 | 60 | 0 | 0.04 | 审核建议更改项： 1.涂色错误，配合面涂色错误，螺纹孔未涂色，需按ds要求更改颜色 2.铺皮模真空腔抽气量不足，按箭头位置加进气口 3.缺少激光定线 4.接近开关位置错误
|  | 30022845 | 30022845;2025,AP,SERES Motors,F3-IP.Vacuum,240182,M,Equipment | SERES Motors,F3-IP.Vacuum | R |  |  | 10 | 0 | 0.07 | 安全： 平台设计需符合GB/T 17888,已发现可能存在的问题：换模位平台突出部分下方没有斜支撑（平台强度需要模拟或计算），二三层的爬梯未分开，无自回复门，围栏与爬梯间的缝隙过大等等（参考GB/T 17888.1-4） 取放件工位水平光栅存在盲区，竖直光栅高度低于1600mm 取放件工位两侧矮围栏高度太低，中间矮围栏与转台间存在过大间隙 二层平台的（两个）升降压合机构应该设计维修安全柱 后侧平台光栅的复位按钮安装位置 其他问题已通过客户确认，采用客户的整改方案。 （孟子冰）整包外发凯尔博的项目，目前凯尔博物料缺失，严重影响最终交期，很难满足客户预定24年10月30日落地重庆的要求。目前考虑使用EIC现有物料进行替代 2024.9.26：仍无法满足客户24年10月30日落地重庆的要求，目前考虑EIC派人去帮助凯尔博安装
|  | 30016848 |  | Audi FAW NEV,A6-DP,Clipping | Y |  |  | 80 | 1 | 0.096 | PKR记录黄色问题： 工艺（陶其琛）：Feeder送料的稳定性待验证，直播时发生一次卡顿。 CLIP来料状态不稳定，有尺寸异常件.
|  | 30021618 | 30021618;2024,AP,BAIC,C71KB-IP,Lamination,240097, M,Equipment | BAIC,C71KB-IP,Lamination |  |  |  | 100 | -2 | 0.008
|  | 30021325 | 30021325;2025,AP,Huawei Anhui,C71KB-IP,Lamination,240078,M,Equipment | Huawei Anhui,C71KB-IP,Lamination |  |  |  | 100 | 0 | 0.115
|  | 30021200 | 30021200;2024,AP,Volkswagen,AS33-IP,Flame,240074,M,Equipment | Volkswagen,AS33-IP,Flame |  |  |  | 100 | 0 | 0.065
|  | 30022663 | 30022663;2025,AP,M Auto,MX11,Flaming1,240134,M,Equipment | Mi Auto,MX11,Flaming |  |  |  | 100 | 0 | 0.065
|  | 30022681 | 30022681;2025,AP,Daimler,BR 223-DP,Welding,240180,T,Equipment | Daimler,BR 223-DP,Welding |  |  |  | 100 | 1 | 0.114
|  | 30022060 | 30022060;2024,AP,Geely,HX11 IP,Laser-W,240144,1M1T,Equipment | Geely,HX11 IP,Laser-W |  |  |  | 100 | -1 | 0.041
|  | 30020435 | 30020435;2025,EMEA,Daimler,X244-IP,Welding,240029,T,Equipment | Daimler,X244-IP,Welding |  |  |  | 100 | 0 | 0.103
|  | 30017451 | 30017451;2025,AP,Daimler,BR223-DP,Glue Spray,230195,T,Equipment | Daimler,BR223-DP,Glue Spray |  |  |  | 100 | 1 | 0.431 |  | 、
|  | 30017228 | 30017228;2025,AP,Daimler,BR223-DP,Pre-fixing,230170,T,Equipment | AP,Daimler,BR223-DP,Pre-fixing |  |  |  | 100 | 1 | 0.468